ANEXO I

CRONOGRAMA* – 2022

| AÇÃO | PRAZOS (dias corridos) | DATA |
| --- | --- | --- |
| Publicação do Edital (Portal CAU/SC) | - | 14/03 |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto: | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | 13/04 |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 10 (dez) dias | 23/04 |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | Até 01 (um) dia | 24/04 |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação | 29/04 |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso | 04/05 |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação da OSC pelo CAU/SC | 19/05 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 10 (dez) dias | 29/05 |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SC | 13/06 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 10 (dez) dias | 23/06 |
| Prazo para a análise e parecer técnico e Jurídico | Até 10 (dez) dias | 03/07 |
| Aprovação da assinatura pelo Plenário e Formalização do Termo de Fomento entre OSC e CAU/SC | Até 07 (sete) dias | 10/07 |
| Prazo para conclusão da execução dos projetos | Até 10 de NOVEMBRO de 2022 |

* O cronograma contém indicativos de datas, sendo que poderá sofrer ajustes no decorrer do processo.