|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO** | - |
| **INTERESSADO** | CATHIS-CAU/SC |
| **ASSUNTO** | Aprovação dos Roteiros dos Vídeos e Podcasts apresentados pela Consultoria para a elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da ATHIS |
|  |  |
| **DELIBERAÇÃO Nº 24/2020 – CATHIS-CAU/SC** |

A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida extraordinariamente no dia 4 de dezembro de 2020, com participação virtual (à distância) das conselheiras, nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, **no uso das competências** que lhe conferem os artigos 91 e 93 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o Contrato Nº 08/2020, resultado do Edital da Tomada de Preços nº 01/2020, que realiza a Contratação de consultoria para elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, com conteúdo baseado no material didático relativo à Capacitação em ATHIS do CAU/SC e editado com a marca do CAU/SC;

Considerando o Plano de Trabalho apresentado pela consultoria URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, responsável pela elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da ATHIS, aprovado pela Deliberação Nº 21 de 23 de outubro de 2020;

Considerando o envio preliminar dos roteiros dos vídeos e dos podcasts em 12/11/2020;

Considerando que a revisão do CAU/SC foi enviada em partes, nas datas de 24/11 (vídeos 1,2 e 3), 25/11 (vídeo 4), 30/11(vídeos 5,6 e 7), 3/12 (vídeos 8 a 22 e os 4 podcasts);

Considerando e-mail da consultoria indicando as entregas dos roteiros dos vídeos revisados 1 a 7 na data de 06/12, 8 a 14 na data de 10/12 e roteiros 15 a 22 e podcasts até dia 15/12;

Considerando a necessidade de acompanhamento dos trabalhos da Consultoria por parte da CATHIS-CAU/SC;

**DELIBERA POR:**

1 - Aprovar os roteiros preliminares apresentados pela Consultoria (item 2.1 do Cronograma previsto no Termo de Referência) com considerações já enviadas;

2 - Liberar o pagamento da etapa referente à Roteirização (itens 2.1 e 2.2 do contrato), conforme as Cláusulas Terceira, Quinta e Sexta do Contrato nº 08/2020 do CAU/SC, mediante entrega do material concluído;

2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

Com **02 votos favoráveis** das conselheiras Cláudia Elisa Poletto e Christiane Müller.

Florianópolis, 4 de dezembro de 2020.

\* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1 da Deliberação Plenária nº 489/2020:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antonio Couto Nunes

Assessor Especial da Presidência

**3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC**

**Folha de Votação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conselheira (representação)** | **Votação** |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| Claudia Elisa Poletto (Coordenadora) | X |  |  |  |
| Christiane Muller | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação** |
| **Reunião da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social:** 3ª Reunião Extraordinária de 2020 |
| **Data:** 4/12/2020**Matéria em votação:** Aprovação dos Roteiros dos Vídeos e Podcasts apresentados pela Consultoria para a elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da ATHIS |
| **Resultado da votação: Sim** (02) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (02) |
| **Ocorrências:** Não houve. |
| **Secretário da Reunião:** Fernando Volkmer | **Presidente da Reunião:** Claudia Elisa Poletto |