|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO** | - |
| **INTERESSADO** | CAU/SC |
| **ASSUNTO** | Aprovação da etapa 4 do Plano de trabalho e liberação do pagamento referente ao item 5.1E do contrato 04/2019 – projeto Fundamentos para as Cidades 2030 |
|  |  |
| **DELIBERAÇÃO Nº 16/2020 – CPUA-CAU/SC** | |

A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 30 de abril de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o Tomada de Preços nº 01/2019 – de contratação de consultoria para elaboração de Material de Orientação sobre Planos Diretores Participativos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

Considerando o contrato nº 04/2019 firmado entre CAU/SC e Instituto COURB*;*

Considerando o Plano de Trabalho aprovado pela CPUA-CAU/SC por meio da deliberação CPUA-CAU/SC nº 22 de 24 de maio de 2019;

Considerando a Deliberação 14/2020 da CPUA-CAU/SC que altera o calendário de entregas do Contrato nº 04/2019 com o Instituto COURB e autoriza a realização de aditivo de prazo e de valor ao contrato;

Considerando os Termos aditivos 01/2020 (anexo) e 02/2020 (anexo) referentes ao contrato 04/2019;

Considerando a entrega da versão final revisada em pdf, incluindo todos as correções indicadas pela CPUA-CAU/SC e a autorização de impressão do documento previsto no contrato 04/2019;

Considerando a entrega do material impresso na quantidade prevista no dia 17 de abril de 2020 e em conformidade com as disposições contratuais e solicitações da CPUA-CAU/SC finalização do projeto sendo entregue os manuais impressos no dia 17 de abril de 2020, cumprindo plenamente os requisitos para liberação do pagamento do valor relativo ao item 5.1E do contrato 04/2019, equivalente à etapa 4 – Elaboração de Proposta e material gráfico.

**DELIBERA:**

1 – Aprovar o pagamento referente a última etapa do contrato 04/2019, item 5.1E do contrato 04/2019, equivalente à etapa 4 – Elaboração de Proposta e material gráfico;

2 – Encaminhar informação ao setor de Comunicação do CAU/SC para que programa a estratégia de divulgação do projeto Fundamentos para as Cidades 2030;

3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

Florianópolis, 30 de abril de 2020.

\* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antonio Couto Nunes

Assessor Especial da Presidência

**4 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC**

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro (representação)** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| Valesca Menezes Marques (Coordenadora) | x |  |  |  |
| Silvana Maria Hall (coordenadora adjunta) | x |  |  |  |
| Silvya Helena Caprario | x |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Histórico da votação** | |
| **Reunião:** 4ª Reunião Ordinária de 2020 | |
| **Data:** 30/04/2020  **Matéria em votação:** Aprovação da etapa 4 do Plano de trabalho e liberação do pagamento referente ao item 5.1E do contrato 04/2019 – projeto Fundamentos para as Cidades 2030. | |
| **Resultado da votação: Sim** (03) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (03) | |
| **Ocorrências:** Não houve. | |
| **Secretária da Reunião:** Luiza Mecabô | **Presidente da Reunião:** Valesca Menezes Marques. |