## ORÇAMENTO
PLANILHA DE QUANTITATIVO/ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Interiores para a Gerência Técnica do CAU/SC | [5 empty] | BASE: SINAPI OUTUBRO/2016 - DEINFRA/SC - VALOR DE MERCADO
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Osmar Cunha, n.º 260, Edifício Royal Business Center, Térreo, Centro, Florianópolis/SC | [5 empty] | BDI: 22,32%
Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram cálculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as fiações e encanamentos foram cálculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram cálculados a quantidade já computando a quantidade de demãos estipuladas na aplicação. | [5 empty] | REVISÃO: 03 | DATA: 22/11/2016
MARCENARIA
ITEM | REFERENCIAL DE CUSTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITADE | PREÇO (Reais)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | MARCENARIA GERAL
1.1.1 | Valor de mercado |  | Módulo 01 - cor cobalto - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2850 | 2850
1.1.2 | Valor de mercado |  | Módulo 02 - cor branco/cobalto - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 2 | 3225 | 6450
1.1.3 | Valor de mercado |  | Módulo 03 - cor branco/cobalto - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 2 | 2725 | 5450
1.1.4 | Valor de mercado |  | Módulo 04 - cor branco - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2387.5 | 2387.5
1.1.5 | Valor de mercado |  | Módulo 05 - cor branco - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2525 | 2525
1.1.6 | Valor de mercado |  | Gaveteiro cor cobalto/petróleo - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 8 | 1068.75 | 8550
1.1.7 | Valor de mercado |  | Mesa Recepção - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2837.5 | 2837.5
1.1.8 | Valor de mercado |  | Guarda-volumes em OSB copa - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 3562.5 | 3562.5
1.1.9 | Valor de mercado |  | Balcão e armário pia copa - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2725 | 2725
1.1.10 | Valor de mercado |  | Armário de arquivos mezanino - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 3281.25 | 3281.25
1.1.11 | Valor de mercado |  | Mesas de trabalho térreo e mezanino - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 8 | 2350 | 18800
1.1.12 | Valor de mercado |  | Mesa biometria - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 725.5 | 725.5
1.1.13 | Valor de mercado |  | Painel Multifuncional térreo - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2971.69 | 2971.69
1.1.14 | Valor de mercado |  | Painel Recepção, divisória metálica e compensado e fundo do painel CAU - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 3012.5 | 3012.5
1.1.15 | Valor de mercado |  | Suporte em compensado para fixação da lousa de vidro mezanino - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 629.19 | 629.19
1.1.16 | Valor de mercado |  | Armário vertical de prateleiras e guarda-volumes mezanino - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 3925 | 3925
1.1.17 | Valor de mercado |  | Divisória mezanino em OSB - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 2625 | 2625
1.1.18 | Valor de mercado |  | Porta de correr 2 folhas DML - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 1200 | 1200
1.1.19 | Valor de mercado |  | Painel de fundo branco para fotos biometria - Ver especificações e detalhamento no projeto arquitetônico | Unid. | 1 | 195 | 195
74702.63
|  |  |  | TOTAL MARCENARIA: |  |  | 74702.63
_________________________________________ __________________________________________
Aryadne de Albuquerque
CAU nº A105825-8
João Antônio T. dos Santos
CAU nº A107003-7

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Interiores para a Gerência Técnica do CAU/SC | [9 empty] | REVISÃO: 03 | DATA: 22/11/2016
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Osmar Cunha, n.º 260, Edifício Royal Business Center, Térreo, Centro, Florianópolis/SC
MARCENARIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | ETAPAS | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  | % | R$ | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | 5ª QUINZENA | 6ª QUINZENA | 7ª QUINZENA | 8ª QUINZENA
1 | MARCENARIA GERAL | 100% | 74702.63 |  |  | 18675.6575 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945
[6 empty] | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
SOMA | TOTAL PARCIAL |  | 74702.63 |  |  | 18675.6575 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945 | 11205.3945
| % | 100 | % |  |  | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
| TOTAL ACUMULADO |  | R$ |  |  | 18675.6575 | 29881.052 | 41086.4465 | 52291.841 | 63497.2355 | 74702.63
|  |  | % |  |  | 25% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100%
_________________________________________ __________________________________________
Aryadne de Albuquerque
CAU nº A105825-8
João Antônio T. dos Santos
CAU nº A107003-7